## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-06 | 5 | 2021-09-10 | 36.3 | 39 | Ongoing | 2021-09-03 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Preliminar) | 107.4%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 6.5 | 7 | Released | 2021-09-10 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 7.692%
1 | 2021-09-07 | 0.28571 | 2021-09-06 06:51 | 1.8 | 2 | Released | 2021-09-10 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 11.11%
1 | 2021-09-07 06:51 | 0.42857 | 2021-09-06 17:09 | 2.8 | 3 | Released | 2021-09-10 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 7.143%
1 | 2021-09-07 17:09 | 0.42857 | 2021-09-07 03:26 | 2.7 | 3 | Ongoing | 2021-09-10 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | 11.11%
1 | 2021-09-08 03:26 | 1 | 2021-09-08 03:26 | 6.8 | 7 | Ongoing | 2021-09-10 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | 1 | 2.941%
1 | 2021-09-09 03:26 | 1 | 2021-09-09 03:26 | 6.6 | 7 | Planned | 2021-09-10 | Construccion Incial de MockUps | 1 | 6.061%
1 | 2021-09-10 03:26 | 0.71429 | 2021-09-09 20:34 | 4.6 | 5 | Planned | 2021-09-10 | Construccion Inicial de Diagrama UML | 1 | 8.696%
1 | 2021-09-10 20:34 | 0.71429 | 2021-09-10 13:43 | 4.5 | 5 | Planned | 2021-09-10 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 1 | 11.11%
Unplanned
Unplanned
Historias no asignadas |  |  |  | #VALUE!
Total Size |  |  |  | 36.3 | 39
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B14="",[Incr.]=""),"",B14)
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
ID SIGESE | Historia Usuario | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad (Alta, Media, Baja) | Comentarios
1 | --- | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Done | 3 | 0 | Alta
2 | --- | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 1 | 0 | Alta
3 | --- | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 2 | 0 | Alta
4 | --- | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 3 | 0
5 | --- | Construccion Incial de MockUps | Done
6 | --- | Construccion UML casos de uso | ToDo
7 | --- | Documento IEEE 29148 | in progress
8 | --- | Construcción e implementación de base de datos | Terminada
RF1 | HU001 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita registrar los datos de un empleado: nombres, apellidos, tipo de identificación, número de identificación, cargo y estado | Terminada |  | 2 | Alta
RF2 | HU002 | Como usuario, necesito que la aplicación web me permita listar y buscar un determinado empleado | Terminada |  | 3 | Alta
RF3 | HU003 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita editar los datos de un empleado. | Terminada |  | 3 | Alta
RF4 | HU004 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita el registro de entrada y/o salida de un empleado, a partir del ingreso de su número de identificación. El sistema validará si el número de identificación ingresado corresponde a un empleado en el sistema, de ser correcto, almacena la fecha y hora de entrada/salida e informa en pantalla el registro exitoso, si no es correcto, informa que debe rectificar el número ingresado o comunicarse con el administrador. | Terminada |  | 4 | Alta
RF5 | HU005 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita listar en pantalla el total de horas laboradas por todos y cada uno de los empleados, indicando: nombres y apellidos, cargo y total de horas laboradas | Terminada |  | 4 | Media

## sf (hidden)
CRONONOGRAMA DE SPRINT
SPIRNG | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | 2019-08-12 | 2019-08-30
2 | 31/09/2019 | 2019-09-20
3 | 2019-09-21 | 2019-10-11
4 | 2019-10-12 | 2019-11-01
5 | 2019-11-02 | 2019-11-10
* el sprint 5 está destinado para documentacion del proyecto y temas contraactuales

## SP1
SPRINT BACKLOG - SPRINT 1
ID SIGESE | Historia Usuario | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
1 | --- |  | Desarrollar Product Backlog Priorizado | Terminada | Wilmar | 2 | Pendiente revisión por parte del equipo
|  | T001 | Leer documentación | Terminada | Wilmar
|  | T002 | Revisar y ajustar formatos | Terminada | Wilmar
|  | T003 | Diligenciar formatos | Terminada | Wilmar
2 | --- |  | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Terminada | Wilmar | 1
|  | T001 | Crear repositorio | Terminada | Wilmar
|  | T002 | Crear archivo de configuración | Terminada | Wilmar
|  | T003 | Agregar colaboradores | Terminada | Wilmar
|  | T004 | Clonar repositorio | Terminada | Wilmar
3 | --- |  | Construir Archivo Gestion Configuracion | No iniciada | Wilmar | 1
|  | T001 | Construir el archivo de configuración | No iniciada
4 | --- |  | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Terminada | Todos
|  | T001 | Se realizan todas las hisotrias de usuario
T002
5 | --- |  | Construccion Incial de MockUps | Terminada | Todos | 2
|  | T001 | Mockup interfaz de login | Terminada
|  | T002 | Mockup interfaz de gestión de empleados | Terminada
|  | T003 | Mockup interfaz de creación de empleados | Terminada
|  | T004 | Mockup interfaz de registro entrada/salida | Terminada
|  | T005 | Mockup interfaz de listado de horas laboradas | Terminada
6 | --- |  | Construccion UML casos de uso | Terminada | Wilmar
|  | T001 | Se realizan casos de uso de la aplicación usando UML | Terminada
|  | T002 |  | Terminada
8 | --- |  | Documento IEEE 29148 | en progreso | Todos
|  | T001 | Diligenciar documento | en progreso
T002
9 | --- |  | Construcción del Modelo Entidad Relación | Terminada | Todos
|  | T001 | Identificación de entidades, atributos y relaciones
|  | T002 | Construcción del Modelo Entidad Relación MER
|  | T003 | Implementación del MER

## SP2
SPRINT BACKLOG - SPRINT 2
ID SIGESE | Historia Usuario | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RF2 | HU001 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita registrar los datos de un empleado: nombres, apellidos, tipo de identificación, número de identificación, cargo y estado | Terminada
|  | T001 | Crear interfaz web (formulario) de creación de empleado (vista) |  | Diego
|  | T002 | Codificar lógica de creación de empleado (Controlador) |  | Edison
|  | T003 | Codificar lógica de persistencia de datos - empleado (Modelo) |  | Wilmar
|  | T004 | Pruebas unitarias de la lógica desarrollada |  | Mónica

## SP3
SPRINT BACKLOG - SPRINT 3
ID SIGESE | Historia Usuario | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RF3 | HU002 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web me permita listar y buscar un determinado empleado | Terminada
|  | T001 | Crear interfaz web de Gestión de empleados |  | Haiber German
|  | T002 | Codificar lógica de Listar y buscar empleado (Controlador) |  | Edison
|  | T003 | Pruebas unitarias de la lógica desarrollada |  | Mónica
T004
RF4 | HU003 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita editar los datos de un empleado. | Terminada
|  | T001 | Crear interfaz web de Edición de empleados (Vista) |  | Diego
|  | T002 | Codificar lógica de Edición de empleado (Controlador) |  | Edison
|  | T003 | Codificar lógica de persistencia de datos - empleado (Modelo) |  | Wilmar
|  | T004 | Pruebas unitarias de la lógica desarrollada |  | Mónica

## SB4
SPRINT BACKLOG - SPRINT 4
ID SIGESE | Historia Usuario | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RF5 | HU04 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita el registro de entrada y/o salida de un empleado, a partir del ingreso de su número de identificación. El sistema validará si el número de identificación ingresado corresponde a un empleado en el sistema, de ser correcto, almacena la fecha y hora de entrada/salida e informa en pantalla el registro exitoso, si no es correcto, informa que debe rectificar el número ingresado o comunicarse con el administrador. | Terminada
|  | T001 | Crear interfaz web de Control Entrada/Salida (Vista) |  | Wilmar
|  | T002 | Codificar lógica de Control E/S (Controlador) |  | Edison
|  | T003 | Codificar lógica de persistencia de datos - E/S (Modelo) |  | Wilmar
|  | T004 | Pruebas unitarias de la lógica desarrollada |  | Mónica
RF6 | HU05 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita listar en pantalla el total de horas laboradas por todos y cada uno de los empleados, indicando: nombres y apellidos, cargo y total de horas laboradas | Terminada
|  | T001 | Crear interfaz web de Informe de Horas (Vista) |  | Diego
|  | T002 | Codificar lógica de Informe de Horas (Controlador) |  | Edison
|  | T003 | Codificar lógica de Consulta Informe de Horas (Modelo) |  | Wilmar
|  | T004 | Pruebas unitarias de la lógica desarrollada |  | Mónica
| HU06 |  | Despligue de Backend en la nube | No iniciada
|  | T001 | Configuración Servidor
|  | T002 | Instalación de software
|  | T003 | Despliegue aplicación
|  | T004 | Pruebas
| HU07 |  | Despliegue de Base de Datos en nube
|  | T001 | Configuraciones
|  | T002 | Despliegue de Base de Datos
|  | T003 | Pruebas
T004
RF16 | HU033 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita generar alertas automáticas sobre el estado y/o fecha de cumplimiento de las tareas. Solo para determinados roles.
RF17 | HU034 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita cargar una o varias fotos adjuntas, como prueba de los elementos inspeccionados durante el levantamiento del “Panorama de Riesgo”.
RF17.1 | HU035 |  | Como usuario, necesito que la aplicación móvil cargar una o varias fotos tomadas desde el dispositivo, como prueba de los elementos inspeccionados durante el levantamiento del “Panorama de Riesgo”.
RF18 | HU036 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita realizar la valoración o puntuación de los factores de riesgo y su clasificación. Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”.
RF3 | HU017 |  | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita la creación, edición, activación e inactivación de roles de usuario y asignarle permisos de visualización o consulta, creación y edición sobre las distintas funcionalidades que ofrece el sistema.
RF4.1 | HU018 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita gestionar automáticamente el cierre de cesión transcurrido cinco (5) minutos de inactividad.
RF11 | HU028 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar y/o descargar en formato Excel y/o PDF diversos informes (Definir los informes) sobre la información contenida en la Base de Datos con determinados filtros (Definir filtros) y selección de campos, consultas que deberán ser además visualizadas espacialmente. Esta opción estará disponible solo para determinados roles.